集贤县财政资金建设项目

投资评审管理办法（试行）

第一章  总则
第一条 为加强财政投资评审管理，规范财政资金建设项目投资评审行为，提高预算执行效率和财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政投资评审管理规定》《黑龙江省财政投资评审管理办法》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集贤县财政性资金建设项目投资评审管理工作。

第三条 财政资金建设项目投资评审（以下简称投资评审）是财政职能的重要组成部分，是财政部门依据国家法律法规和规章，根据财政资金投资管理的要求，运用专业技术手段，对财政资金建设项目投资进行审查的管理活动，是财政资金规范、安全、有效使用的重要保证。

第四条 投资评审应当坚持客观公正、依法依规和科学高效的原则，坚持预算控制决算，按照先预算、后评审、再结算、最终决算的程序执行，切实维护国家、部门、项目单位、建设单位等合法权益。

第五条 县财政局是投资评审工作的行政主管部门，县财政投资评审中心（以下简称投资评审中心）负责具体组织实施投资评审工作。投资评审工作由投资评审中心独立完成，如遇力量受限或者特殊专业、技术性较强的项目，投资评审中心负责聘请有关专家或委托经政府采购的社会中介机构进行评审。委托评审所发生费用经财政预算安排，由财政部门支付，不得向项目建设单位收取，未经财政部门允许的，各建设单位不得自行聘请第三方机构。

第六条 投资评审结论作为财政部门确定调整项目预算、掌握项目建设资金拨付进度、办理工程价款结算、竣工财务决算等事项的重要依据。预算项目投资评审结论审核确认后，项目建设主管部门和建设单位必须严格遵照执行。对不按本办法规定进行投资评审的，县财政部门可根据情况暂缓下达项目预算或暂停拨付财政资金。

第二章  范围和内容
第七条 投资评审的范围：凡是使用下列财政性资金的建设项目，须进行投资评审。

（一）中央、省级专项资金安排的建设项目。

（二）债券资金安排的建设项目。

（三）地方财政性资金（包括公共财政资金、财政专户资金及国有资本经营资金）安排的建设项目。

（四）政府性基金资金安排的建设项目。

（五）其他财政性资金安排的建设项目。

（六）需要进行核查、测算、评估及追踪问效的其他项目或专项资金。

第八条 投资评审的内容。

（一）项目工程预（概）算和竣工结（决）算的真实性、准确性、完整性、合理性等审核。

（二）项目实施过程中发生的重大设计变更情况的审核。

（三）与建设项目有关的其他需评审内容。

第九条 工程建设项目中不需安装的设备、设施及器材等采购费用不列入投资评审内容。

第十条 根据实际需要先评审后招标的政府投资建设项目，项目建设单位应将投资评审中心评审结论作为工程投标的最高限价。

第十一条 经县政府同意，为应对突发事件而必须在短期内实施的应急抢险救灾工程只做结算评审，需提供必要的应急确认程序要件。

第三章  变更控制

第十二条 建设单位应严格按照批准的设计进行施工，任何部门和单位均不得擅自变更。因客观条件变化或不可抗力因素导致项目确需变更的，应坚持“先审批，后实施”的原则。项目变更未经批准，建设单位擅自增加建设内容、扩大规模、提高标准等导致预算超支的，一律不予追加预算。施工单位未经批准随意甩项的，不得通过竣工验收。

第十三条 因客观条件变化或不可抗力因素导致项目确需变更且超出中标价10%以内的项目，由建设单位召开会议提出建议，报请主管县领导批准通过后，提出变更申请（载明变更原因、变更内容、变更清单、变更概算），组织相关专家和职能部门进行工程现场踏勘、评审论证，经分管副县长召开会议讨论通过，方可实施并计入结算报告。

重大项目变更超出中标价10%以上的项目，建设单位需重新编制预算报告，报县政府重新审定，超出部分履行招投标程序。

第十四条 对于实际变更调整金额超过中标价10%以内的项目送审流程为：

（一）送审金额超过中标价100万元以下项目需由县长办公会通过后送审。      

（二）送审金额超过中标价100万元以上500万元以下项目由县政府常务会通过后送审。       

（三）送审金额超过中标价500万元以上项目经政府常务会议通过后报县委常委会审议通过后送审。

第十五条 项目主管部门和建设单位应加强对项目建设过程的监督管理，对工程设计变更、工程量变更、计价签证、工程款申报、结算等资料的真实性、合理性、准确性、完整性负责。

第四章  工作程序

第十六条 投资评审的工作程序。

（一）县财政局接到政府批复的建设单位投资评审申请后，向投资评审中心下达投资评审工作任务。

（二）项目建设单位按照《预、结算项目送审清单》等内容准备资料。

（三）投资评审中心收到送审资料后，对送审资料进行初步审核，受理评审项目，明确评审负责人或明确经政府采购的社会中介机构，通过审核工程量、项目组价、材料价格、工程取费和现场踏查等程序实施评审。

（四）在评审过程中如遇评审障碍而导致评审不能继续进行，需要核实或取证时，评审中心必须及时告知建设单位，原则上在5个工作日内补充报送相关资料，以消除评审障碍。如建设单位在规定时限内不能消除评审障碍，则该项目按退审处理，并通知县财政局和建设单位。

（五）投资评审中心通过对项目内容实施评审形成初步评审意见，并与建设单位交换意见，在充分沟通的基础上形成评审结论，同时告知建设单位签署反馈意见。

（六）投资评审中心根据建设单位的反馈意见出具《财政投资项目评审报告》。

（七）评审资料归档。

第五章  工作职责

第十七条 财政部门主要职责。

（一）根据政府投资建设项目和财政资金建设项目年度计划，向投资评审中心明确评审任务。

（二）协调与项目主管部门、建设单位等方面的关系。

（三）依据投资评审结论安排、调整项目资金，严格按照工程进度或施工合同拨付项目资金。

第十八条 投资评审中心主要职责。

（一）制定投资评审管理规章制度，规范操作流程，提高投资评审质量和效率。

（二）依法组织专业人员开展投资评审工作，及时向县财政部门报告评审中遇到的重大问题和事项。

（三）建立严格的项目档案管理制度，做好各类资料的归集、整理、存档和保管工作，确保评审资料完整。

第十九条 项目主管部门主要职责。

（一）及时通知项目建设单位配合投资评审中心开展工作，项目验收后三个月内报财政部门结算评审。

（二）按照要求和规定时限提供评审工作所需资料，对资料的真实性、合法性负责。

（三）对投资评审结论中涉及本单位的内容签署意见。

（四）督促项目建设单位按照投资评审报告执行。

第二十条 建设单位主要职责。

（一）按照要求和规定时限提供建设项目投资评审所需资料，对资料的真实性、完整性、合法性和时效性负责。

（二）对评审工作中涉及需要核实和取证的问题，应积极配合，不得拒绝、隐匿、拖延或提供虚假资料。

（三）对投资评审中心出具的投资评审结论签署意见，由项目建设单位负责人签字盖章。

（四）按照投资评审报告执行。

第六章  监督管理

第二十一条 县财政局负责投资评审工作的监督管理。

第二十二条 投资评审中心工作人员在投资评审工作中存在违纪违法行为的，按相关党纪法规予以处理。

第二十三条 项目建设主管部门和建设单位及其工作人员在投资评审工作中违反本办法规定，拖延或拒绝提供投资评审资料，影响建设项目顺利推进，造成严重后果或经济损失的，将移交相关部门依法依规处理。

第七章  其他事项

第二十四条 对于使用频次较多、第三方服务费市场价格平稳且有相关政策、文件等可作为计算参考的服务类项目，比如：可研编制、勘察设计、监理等，项目单位须报投资评审中心评审。

第二十五条 依据《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第八条：“合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式”的内容。采用签订固定总价合同形式的工程，按合同约定金额进行结算，不予进行结算评审。

第二十六条 依据项目建设的有关要求，报送评审项目单项概算不能超过单项投资批复金额，如超出投资批复金额，评审中心不予受理。

第二十七条 对于项目建设单位送审的工程结（决）算类评审项目，必须提供相关会议纪要，投资评审中心方能予以审核。

第八章  附则

第二十八条 县财政部门可根据本办法完善财政资金建设项目投资评审工作流程。

第二十九条 本办法所称“以上”均包含所述的数值或界限本身，“以下”均不包含所述的数值或界限本身。

第三十条 本办法由县财政局负责解释，自发布之日起试行。

附件： 1.预算项目送审清单

2.结算项目送审清单

附件1
一、项目批复文件及项目可研报告。

二、预算（招标控制价）造价汇总表及明细表（含工程其他费）。

三、纸质版和电子版（CAD）施工图纸。

四、清单计价预算（招标控制价）软件最新版（广联达等），相应纸质版，项目建设单位加盖公章。

五、施工图工程量计算基础（提供算量软件版，无软件版提供Excel表格版计算书）。

六、其他相关的资料。

七、项目建设单位自接到通知之日起，5个工作日之内报送评审资料，逾期未报，自行负责。

附件2 
一、项目批复文件及项目可研报告。

二、竣工结（决）算造价汇总表及明细表（含工程其他费），清单计价竣工结算软件版（广联达等），相应纸质版工程结算书（清单计价），项目建设单位需盖公章。

三、招标文件原件、投标文件原件及扫描件。

四、工程施工合同、协议及中标通知书。

五、工程开工报告、竣工验收报告。

六、施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可扫描件及复印件。

七、施工单位增值税一般纳税人登记表或已付工程款发票复印件。

八、电子版（CAD）施工图、竣工图纸质版及电子版、设计变更图，相应纸质版需由项目建设单位盖章。

九、竣工内业资料（设计变更通知单、施工现场签证、图纸会审记录、隐蔽工程记录、认质认价单、工程量确认单、施工影像资料等）。

十、甲供材料（设备），提供验收单、采购合同、纳税发票等资料，标外项目的采购发票。

十一、特殊材料（设备），提供相关凭证（如发票等），附相关技术参数（规格、型号、品牌、单价、数量等），并说明购置理由及其主要功能、用途（项目建设单位盖章签字齐全且清楚）。

十二、其他有关工程资料。

十三、项目建设单位自接到通知之日起，5个工作日之内报送评审资料，逾期未报，自行负责。

- 1 -

